Национальное агентство развития квалификаций

Фан-Юнг И.В.

Гостинично-Туристская Ассоциация, Самарская область, город Самара

ИТОГОВАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЯ ПО ПРОГРАММЕ

ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

2016 год

Вариант 3. Подготовить развернутый план-график (дорожную карту) работ по формированию и развитию системы независимой оценки  профессиональных квалификаций в сфере гостеприимства в рамках регионального сегмента Национальной системы квалификаций (на примере Самарской области)

Актуальность создания и широкого внедрения в практику нового для России в целом инструмента легитимизации профессиональных квалификаций – сертификации профессиональных квалификаций – вызвана необходимостью повышения эффективности процессов обеспечения экономики страны квалифицированными кадрами. В рамках Самарской области  процесс внедрения системы независимой оценки профессиональных квалификаций связан с необходимость повышения уровня квалификации работающих специалистов и повышением уровня подготовки обучающихся кадров.

Цель проекта: создание системы, описывающей и формирующей отношения граждан, бизнес-структур и государственных структур по формированию и развитию системы независимой оценки  профессиональных квалификаций в сфере гостеприимства в рамках регионального сегмента Национальной системы квалификаций (на примере Самарской области). Дорожная карта предполагает рост доли работников, проходящих дополнительное профессиональное обучение в течение года, что обеспечит значительное увеличении доли высококвалифицированных специалистов. Остальные рабочие места будут заполняться за счет неформального обучения, в том числе с использованием возможностей сети Интернет.

Цель дорожной карты: определить и расписать основные этапы реализации системы независимой оценки  профессиональных квалификаций в рамках регионального сегмента Национальной системы квалификаций (на примере Самарской области)

На данный момент в Самарской области отсутствует система Центров Оценки Квалификаций по сферам деятельности, в том числе и по индустрии гостеприимства. Однако есть профессиональное объединение Гостинично-Туристская Ассоциация, которое объединяет средства размещения региона и турфирмы, экскурсоводов. Объединение уже занималось формированием запроса от работодателей сферы гостеприимства региона относительно требуемых, значимых компетенций, которые формируют квалификационные требования к работнику данной сферы, с учетом региональной специфики. Велась работа по информированию рынка о изменениях в законодательстве РФ, а так же проводились встречи работодателей с представителями вузов и спо региона, занимающихся выпуском профильных специалистов.

Ожидаемые результаты проекта:

- Обеспечение квалифицированными и высококвалицированными кадрами, создаваемых или модернизируемых предприятий Самарской области

- Увеличение числа высококвалифицированных работников Самарской области,

- Обеспечение повышения качества профессионального образования и переподготовки по Самарской области

Система сертификации квалификаций создаст стимулы для повышения качества профессионального образования, дополнительного обучения и самостоятельного развития работников.

Таблица 1

Подпроекты и основные мероприятия

| Подпроект / Мероприятие | Ключевой результат (процессный и окончательный) | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Планирование и мотивация: Обеспечение связи между органами власти, потребностями бизнеса, интересами профессионального сообщества и существующим предложением компетенций и квалификаций |  |  |  |
| I. Профессиональное ориентирование и развитие школьников и молодежи |  |  |  |
| 1.1.1. Разработать концепцию развития системы профессиональной ориентации в Самарской области (СО) | Процессный: Принята концепция развития системы проф. ориентации в СО | Конец 2016 | Основной: Министерство труда и социальной защиты Самарской области Соисполнитель: Минобрнауки Самарской области С привлечением: профессиональных обьединений |
| 1.1.2.Создать единую базу информационных и методических материалов для системы профессиональной ориентации Самарской области | Процессный: Информационная база используется при работе преподавателей, психологов и соц. работников занимающихся проф. ориентацией в Самарской области | 1 января 2017 года | Основной: Министерство труда и социальной защиты Самарской области |
| 1.1.3. Создать портал "Профессии Самарской области", связанного с реестрами проф. сертификатов населения и базой данных. Создать инструменты для планирования индивидуальных карьерных траекторий - Предоставить информацию по профессиям на муниципальном уровне | Окончательный: Количество зарегистрированных пользователей на портале | 2018 год | Основной: Министерство труда и социальной защиты Самарской области С привлечением: НАРК, АСИ |
| 1.1.4. Стимулировать взаимодействие школ с вузами для совместной разработки и внедрения программ проф. ориентирования Самарской облласти | Окончательный: Увеличение кол-ва школ, заключивших договора о взаимодействии с вузами по проф. ориентации | 2016-2020 гг. | Основной: Минобрнауки СО С привлечением: АСИ |
| 1.1.5. Создать систему вовлечения талантливой молодежи Самарской области, интересующейся наукой и технологиями, в проекты ведущих российских вузов, научных коллективов и предприятий | Процессный: Разработана система вовлечения наиболее талантливых молодых людей в проекты решения задач, стоящих перед вузами, предприятиями и научными коллективами, в том числе обучение через систему наставничества со стороны успешных ученых и бизнес-лидеров Самарской области | 2017 год | Основной: Минобрнауки Самарской области Соисполнитель: Министерство труда и социальной защиты Самарской области С привлечением: общественных обьединений региона, ВУЗов и СПО |
| II. Создание системы мониторинга спроса и предложения |  |  |  |
| 2.1.1. Разработать стратегию развития человеческого капитала Самарской области | Процессный: Разработана и утверждена стратегия развития человеческого капитала Самарской области | 2016 год | Основной: Минэкономразвития Самарской области Соисполнители: Минобрнауки СО, Министерство труда и социальной защиты СО С привлечением: НАРК |
| 1.2.2. Разработать систему ежегодного прогнозирования спроса и предложения на рынке труда (включая анализ перспективных инвестиционных проектов) | Процессный: Разработана и утверждена стратегия человеческого капитала до 2030 года | 2016 | Основной: Минэкономразвития СО Соисполнители: МинобрнаукиСО, Министерство труда и социальной защиты СО С привлечением: НАРК и профильных объединений работодателей |
| 1.2.2. Разработать программу мониторинга на основе центров занятости, обязательной отчетности работодателей и данных Федеральной налоговой службы (ФНС) СО связанную с системой прогнозирования спроса и предложения на рынке труда: - Трудоустройства выпускников (специальность и зарплата) - Количество работников, работающих на высокопроизводительных рабочих местах (ВПРМ) | Окончательный: Программа мониторинга предоставляет информацию о трудоустройстве выпусников в СО | 2017 год | Основной: Минэкономразвития СО Соисполнители: Министерство труда и социальной защиты СО, Минобрнауки СО |
| 1.2.3. Разработать, расширить и модернизировать программы популяризации приоритетных профессий в соответствии с лучшими международными практиками и требованиями бизнеса. (пример, World skills), включая медиа-продукты (ТВ, Радио, интернет) в Самарской области | Процессный: Профессиональные конкурсы по направлениям Окончательный: Увеличение количества учасников и компетенций Окончательный: Программы популяризации профессий освещаются в прессе и СМИ региона | 2017 год | Основной: Министерство труда и социальной защиты СО Соисполнители: Минобрнауки СО, Минэкономразвития СО, Минкультуры СО С привлечением: телекомпаний региона, радиокомпаний, газет и журналов профильных объединений работодателей |
| 2. Образование: Переориентация системы профессионального образования на обеспечение глобальной конкурентоспособности выпускников Самарских ВУЗов и СПО |  |  |  |
| I. Стимулирование взаимодействия Образовательных Учреждений (ОУ) и бизнеса |  |  |  |
| 2.1.1. Запустить пилотный проект сотрудничества образовательных учреждений (факультетов, кафедр), которые готовят профильные кадры для выделенных компетенций | Окончательный: Взаимодействие профессиональных сообществ и ОУ Самарской области | 2017 год | Основной: Минобрнауки СО С привлечением: Профессиональные объединения Самарской Области |
| II. Усиление механизмов контроля качества образования |  |  |  |
| 2.1.1. ОУ указывать в приложении диплома не только оценки выпускника, но и его место в общем рейтинге выпускников ОУ (на основе среднего бала за весь период обучения) с публикацией информации на сайте ОУ | Процессный: Акт обязывающий указывать в дипломе место выпускника в общем рейтинге | 2018 | Основной: Минобрнауки СО |
| 2.2.2. Повысить уровень оплаты для преподавателей, имеющих более пяти лет практического опыта работы с учетом результатов аттестации работодателями | Окончательный: Увеличение количества преподавателей с опытом практической работы более 5 лет на 100% | 2016 | Основной: Минобрнауки СО С привлечением: общественных объединений работодателей СО |
| 3. Повышение квалификации, доп. образование и переподготовка |  |  |  |
| 3.1.1. Разработать меры региональной поддержки систем сертификации квалификаций и компетенций, создаваемых профессиональными сообществами, по видам проф. деятельности в отраслях с добровольной сертификацией | Окончательный: Реализованы систем сертификации Самарской области | 2017 год | Основной: Минэкономразвития СО Соисполнители: Министерство труда и социальной защитыСО, МинобрнаукиСО, МинэнергоСО, Министерство здравоохраненияСО, С привлечением: НАРК |
| III. Организация ЦОКов |  |  |  |
| Документационное обеспечение работы центров оценки и сертификации | Разработанные методические рекомендации | 2017 год | Основной: Минобрнауки СО С привлечением: общественных объединений работодателей СО |
| Организация деятельности Центров оценки квалификаций (ЦОК) Экзаменационных центров (ЭЦ) — структурное подразделение ЦОК или организации, на базе которой создан ЭЦ | Количество и качественный состав лиц, прошедших сертификацию | 2016 год | Основной: Минобрнауки СО С привлечением: общественных объединений работодателей СО |
| Взаимодействие центров сертификации квалификаций с работодателями, объединениями работодателей и профессиональными сообществами реализовывалось главным образом по следующим основным направлениям | Совместные мероприятия | 2016 год | Основной: Минобрнауки СО С привлечением: общественных объединений работодателей СО |
| Мониторинг показателей деятельности ЦОКов Реестр экспертов Реестр лиц с сертификатами квалификации | Функционирующие реестры | 2017 год | Основной: Минобрнауки СО С привлечением: общественных объединений работодателей СО |

Предполагается, что сертификация профессиональных квалификаций позволит подтверждать наличие квалификаций, полученных не только в рамках формального, но и неформального и спонтанного образования. Причём результаты сертификации будут признаваться работодателями и тем самым повышать востребованность на рынке труда граждан, обладающих профессиональными сертификатами.

Как правило, центры самостоятельно разрабатывают оценочные средства (либо за счёт работы штатных сотрудников, либо заказывая разработку у внешних разработчиков – в совокупности около 75 %). Мониторинг показал, что около 70 % оценочных средств были разработаны на основе профессиональных стандартов, но необходимо иметь в виду, что данные стандарты могли иметь разный статус (корпоративный, региональный, национальный).

Разработка и/или выбор методик проведения процедур оценки квалификаций определяются как содержанием соответствующих оценочных средств, так и материально-техническими и экспертными возможностями центров. Наиболее простым и менее затратным с точки зрения материально-технического и экспертного обеспечения является использование инфокоммуникационных технологий при проведении оценочных процедур. Однако результаты мониторинга показывают, во-первых, что в методических документах 58 % организаций проведение оценки и сертификации профессиональных квалификаций предусматривает использование метода оценки на реальном рабочем месте. Во-вторых, около 65 % центров проводят практическую часть процедур оценки профессиональной квалификации на реальных рабочих местах работодателей, на базе самого центра – 40 %, на производственных участках профильных образовательных организаций – 13 %. Центры оценки и сертификации, отдавая предпочтение проведению реальных, а не симуляционных испытаний, стремятся обеспечить объективность результатов оценивания, не отходить от более надёжных (и сложных в исполнении) методов проведения оценивания квалификаций.сообществам, профессиональным союзам, системе профессионального образования и др.) необходимо обеспечить развитие организационной и создание методической основы для функционирования центров и формирования их кадрового потенциала.

Жёсткое регулирование количества центров оценки и сертификации в различных отраслях и регионах нельзя рассматривать как один из факторов обеспечения качества всей системы сертификации. Количество центров, действующее в том или ином сегменте экономики, должно определяться потребностью в данной деятельности.

Наличие сертификата может повысить «капитализацию» выпускника на рынке труда, дать ему дополнительные преимущества при трудоустройстве и/или развитии профессиональной карьеры на её начальном этапе.

Важнейшим элементом, обеспечивающим регулирование процессов формирования и деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций, является информационная поддержка и открытая коммуникация всех элементов системы оценки и сертификации, в том числе центров. Введение информационного ресурса, поддержание его работоспособности обеспечит стимулирование работы системы, внедрение единых подходов/механизмов её функционирования. Передаваемая в информационный ресурс информация даст возможность следить за динамикой объёма предоставляемых услуг по сертификации профессиональных квалификаций, оценивать комплексность развития системы, сравнивать эффективность деятельности её отдельных элементов.